## Slide 1
管理会计OS
开发用户故事（User Story）
产品 Backlog · 敏捷开发规划
1/13

## Slide 2
📋 目录
01 Sprint 1：基础框架与战略地图配置
02 Sprint 2：KPI字典引擎
03 Sprint 3：数据接入层
04 Sprint 4：KPI计算与调度
05 Sprint 5：管理驾驶舱与可视化
06 Sprint 6：差异分析与预警
07 Sprint 7：反馈与闭环管理
08 Sprint 8：系统管理
09 附录：用户角色 & 开发排期建议
2/13

## Slide 3
Sprint 1
基础框架与战略地图配置
⏱ 第1-2周
🎯 用户能搭建组织架构、定义战略地图框架
P0
US-1.1 · 系统管理员
作为系统管理员，我希望创建组织架构树（集团→事业部→部门）
以便 按层级进行数据隔离和汇总
P0
US-1.2 · 系统管理员
作为系统管理员，我希望为组织树节点分配负责人
以便 预警和报告定向推送
P0
US-1.3 · CFO
作为CFO，我希望内置战略地图四维度模板
以便 快速开始配置
P0
US-1.4 · CFO
作为CFO，我希望每个维度下创建多个战略目标
以便 描述公司战略重点
P1
US-1.5 · CFO
作为CFO，我希望战略目标与KPI关联
以便 知道每个目标的衡量指标
P2
US-1.6 · CEO
作为CEO，我希望战略地图因果连线
以便 直观理解战略逻辑
3/13

## Slide 4
Sprint 2
KPI字典引擎
⏱ 第3-4周
🎯 用户能定义和使用KPI，系统能按公式计算
P0
US-2.1 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望预置100+CMA标准KPI及计算公式
以便 快速引用
P0
US-2.2 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望自定义KPI公式编辑器
以便 度量公司特有指标
P0
US-2.3 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望KPI目标阈值配置（红/黄/绿灯）
以便 进行绩效评价
P1
US-2.4 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望KPI计算频率和负责人设置
以便 明确口径和职责
P1
US-2.5 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望KPI依赖检查
以便 提前发现'算不出来'的问题
4/13

## Slide 5
Sprint 3
数据接入层
⏱ 第5-6周
🎯 用户能将数据导入系统（MVP阶段：Excel+手工填报）
P0
US-3.1 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望下载标准模板，上传Excel导入财务数据
以便 批量导入数据
P0
US-3.2 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望手工填报界面录入经营数据
以便 无法对接API时也能使用
P0
US-3.3 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望查看已导入数据列表（编辑/删除）
以便 修正错误数据
P1
US-3.4 · 系统管理员
作为系统管理员，我希望数据源配置（文件上传、数据库连接）
以便 灵活对接数据
P1
US-3.5 · 系统管理员
作为系统管理员，我希望数据校验规则配置
以便 保证数据质量
5/13

## Slide 6
Sprint 4
KPI计算与调度
⏱ 第7-8周
🎯 系统能自动计算KPI并按时生成结果
P0
US-4.1 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望KPI计算任务配置（定时/手动）
以便 按需触发计算
P0
US-4.2 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望查看KPI计算结果历史
以便 追溯变化趋势
P0
US-4.3 · 系统管理员
作为系统管理员，我希望计算任务执行日志和失败告警
以便 及时发现计算异常
P1
US-4.4 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望计算结果对比（同比/环比）
以便 分析变化趋势
P2
US-4.5 · 财务分析师
作为财务分析师，我希望数据版本管理
以便 回溯和对比不同版本
6/13

## Slide 7
Sprint 5
管理驾驶舱与可视化
⏱ 第9-10周
🎯 用户能通过仪表盘直观查看关键指标
P0
US-5.1 · CEO/CFO
作为CEO/CFO，我希望全局驾驶舱看板
以便 一眼掌握公司经营状况
P0
US-5.2 · CEO/CFO
作为CEO/CFO，我希望图表库（折线/柱状/饼图/仪表盘）
以便 多维度可视化
P1
US-5.3 · 部门负责人
作为部门负责人，我希望部门级数据看板
以便 查看本部门KPI
P1
US-5.4 · CEO/CFO
作为CEO/CFO，我希望仪表盘拖拽自定义
以便 按需调整布局
P2
US-5.5 · CEO/CFO
作为CEO/CFO，我希望仪表盘导出（PDF/图片）
以便 分享和汇报
7/13

## Slide 8
Sprint 6
差异分析与预警
⏱ 第11-12周
🎯 系统能自动识别KPI异常并推送通知
P0
US-6.1 · CFO
作为CFO，我希望KPI差异分析（实际vs目标/预算vs实际）
以便 快速定位偏差
P0
US-6.2 · CFO
作为CFO，我希望红黄绿灯预警
以便 一目了然的异常标识
P0
US-6.3 · CFO
作为CFO，我希望预警推送（系统内+企业微信）
以便 及时通知责任人
P1
US-6.4 · CFO
作为CFO，我希望下钻分析（从指标→明细数据）
以便 定位偏差根因
P2
US-6.5 · CFO
作为CFO，我希望预警阈值批量配置
以便 高效管理大量KPI
8/13

## Slide 9
Sprint 7
反馈与闭环管理
⏱ 第13-14周
🎯 用户能对KPI异常进行反馈并跟踪改进
P0
US-7.1 · KPI负责人
作为KPI负责人，我希望对预警指标提交反馈说明
以便 记录异常原因
P0
US-7.2 · KPI负责人
作为KPI负责人，我希望创建改进任务并指派
以便 推动问题解决
P1
US-7.3 · KPI负责人
作为KPI负责人，我希望跟踪改进任务执行进度
以便 确保闭环
P1
US-7.4 · CFO
作为CFO，我希望反馈闭环统计报表
以便 评估改进效率
P2
US-7.5 · CFO
作为CFO，我希望异常指标历史回溯
以便 识别重复发生的问题
9/13

## Slide 10
Sprint 8
系统管理
⏱ 第15-16周
🎯 系统管理员能进行用户权限和系统维护
P0
US-8.1 · 系统管理员
作为系统管理员，我希望用户管理（增/删/改/查/启用/禁用）
以便 管理账号体系
P0
US-8.2 · 系统管理员
作为系统管理员，我希望角色权限管理（RBAC）
以便 精细控制访问权限
P1
US-8.3 · 系统管理员
作为系统管理员，我希望操作审计日志
以便 追溯所有操作
P1
US-8.4 · 系统管理员
作为系统管理员，我希望系统配置管理（KPI分类/单位/币种）
以便 维护系统基础数据
P1
US-8.5 · 系统管理员
作为系统管理员，我希望数据备份与恢复
以便 保障数据安全
10/13

## Slide 11
👤 附录：用户角色定义
CEO
查看全局驾驶舱、战略地图概览
CFO
战略地图配置、KPI定义、差异分析、预警设置
财务分析师
KPI创建与管理、数据导入、报表生成
部门负责人
查看本部门KPI看板、提交反馈
系统管理员
组织架构、用户权限、系统配置、日志审计
11/13

## Slide 12
📅 附录：开发排期建议
Sprint
周期
核心交付
团队
Sprint 1-2
4周
组织架构 + 战略地图配置
前端1 + 后端1
Sprint 3-4
4周
KPI引擎 + 公式计算
前端1 + 后端2
Sprint 5-6
4周
数据接入 + 计算调度
后端1 + 全栈1
Sprint 7-8
4周
驾驶舱 + 差异预警
前端2 + 后端1
Sprint 9-10
4周
反馈闭环 + 系统管理
前端1 + 后端1 + 测试1
MVP总计：10-12周（约3个月）可交付可试用版本
12/13

## Slide 13
感谢查阅
博海网络科技 · 管理会计OS
13/13